## Sheet1
	11/05/17	11/12/17	11/19/17	11/26/17	12/03/17	12/10/17	12/17/17	12/24/17	12/31/17	01/07/18	01/14/18	01/21/18	01/28/18	02/04/18	02/11/18	02/18/18	02/25/18	03/04/18	03/11/18	03/18/18	03/25/18	04/01/18	04/08/18	04/15/18	04/22/18	04/29/18	05/06/18
Month	November				December					January				February				March				April					May
Week Starting	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6
Task name
Project Report				1st Draft										2nd Draft									Final Draft
Background Reading
Gather Requirements
Analyse Requirements
Design Solution
Implement Solution
Test Solution